ФЕДЕРАЛЬНОЕ АГЕНТСТВО ПО НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЮ

УТВЕРЖДАЮ

Заместитель Руководителя

Федерального агентства по

недропользованию

___________ А.Ф. Морозов

«19»  января  2011 г.

ПРОТОКОЛ  № 18/10-пр

совещания при начальнике Управления геологических основ, науки и информатики  по вопросу о  переносе сроков завершения работ по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления

г. Москва								«19» января 2011 г.

ПРИСУТСТВОВАЛИ:

| Липилин А.В. | Начальник Управления |
| --- | --- |
| Мясников Ф. В. | – заместитель начальника Управления |
| Чепкасова Т. В. | – заместитель начальника Управления, начальник отдела региональных работ |
| Карпузов А. Ф. | – заместитель начальника Управления, начальник отдела науки |
| Грушин Р.В. | – начальник отдела информационных геологических ресурсов |
| Попов Е.В. | –заместитель начальник отдела науки |
| Анохина Е.Н. | – главный специалист – эксперт отдела науки |

ПОВЕСТКА ДНЯ:  рассмотрение вопроса о  переносе сроков завершения работ по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления геологических основ, науки и информатики

СЛУШАЛИ: Карпузова А.Ф. по повестке дня.

СОВЕЩАНИЕ ОТМЕЧАЕТ:

В связи с уменьшением лимитов бюджетных обязательств на 2011 год по сравнению с ранее предусмотренными и в соответствии с пунктом 3 статьи 161 Бюджетного кодекса и п.3.2  Государственных контрактов представляется целесообразным перенести сроки завершения работ по Государственным контрактам с 2011 года на 2012 год согласно приложения    без изменения общей стоимости работ. Остаток сметной стоимости НИОКР на 01.01.2011 г.  – 240058,48тыс. руб,  утвержденный лимит бюджетных ассигнований на НИОКР на 2011 г. по Управлению геологических основ, науки и информатики  - 163775,8 тыс.руб.

СОВЕЩАНИЕ РЕКОМЕНДУЕТ:

1. Внести изменения в план финансирования по базовым проектам государственного заказа  на проведение научно-исследовательских работ по созданию и поставке научно-технической продукции в сфере  деятельности Управления геологических основ, науки и информатики на 2011 год согласно приложения.

2. Внести соответствующие изменения в Государственные контракты по объектам указанным в приложении.

Начальник Управления  геологических

основ, науки и информатики	                                                                 А.В.Липилин