Приложение 1

| ОДОБРЕН: на заседании ЭНС «10» июня 2005 г. | УТВЕРЖДАЮ: Руководитель Роснедра А.А.Ледовских ________________________ «__»______________2005 г. |
| --- | --- |

Перспективный план работ

Экспертно-научного Совета при Руководителе Федерального агентства

по недропользованию на 2005-2006 г.г.

| №пп | Функции ЭНС в соответствии с п.6 Положения | Наименование работ | Ответственные исполнители | Сроки исполнения (месяц, год) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Организационные мероприятия | 1.1. Провести организационное заседание ЭНС с дискуссией о положении в геологии. | Козловский Е.А. | 04.2005 |
|  |  | 1.2. Обобщить поступившие предложения и разработать укрупненный план работы ЭНС на 2005-2006 г.г. | Козловский Е.А. Кривцов А.И. Писарницкий А.Д. | 06.2005 |
| 2. | Вырабатывает и рекомендует Руководителю Роснедра предложения по определению приоритетных направлений в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы, а также мер по их реализации. | 2.1. Провести дискуссию по приоритетным направлениям деятельности Агентства в области геологического изучения недр, воспроизводства и использования минерально-сырьевой базы, а также подготовить меры по их реализации. | Козловский Е.А. Ровнин Л.И. Федоров Д.Л. | 09.2005 |
|  |  | 2.2. Подготовить предложения по созданию минерально-сырьевой Стратегии Агентства. | Ровнин Л.И. Кривцов А.И. Оганесян Л.В. | 10.2005 |
|  |  | 2.3. Подготовить рекомендации по обновлению перечня стратегического минерального сырья и дать предложения по его содержанию. | Кривцов А.И. Оганесян Л.В. | 11.2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 3. | Организует по поручению Руководителя Роснедра независимую экспертизу программ и проектов геологоразведочных и научно-исследовательских работ, лицензирования недропользования, составляет заключения о ходе выполнения лицензионных соглашений, подготавливает технико-экономические предложения и обоснования освоения месторождений полезных ископаемых, а также оценки их стоимости. | 3.1. Рассмотреть в порядке независимой экспертизы программу лицензирования на 2005 год. | Конторович А.Э. Кривцов А.И. Муслимов Р.Х. Логвинов М.И. | 08.2005 |
|  |  | 3.2. Подготовить для рассмотрения на ЭНС проект концепции программы преодоления падения добычи нефти. | Боксерман А.А. Ровнин Л.И. Овчаренко А.В. | 09.2005 |
|  |  | 3.3. Рассмотреть в порядке независимой экспертизы проект плана геологоразведочных, научно-исследовательских и информационных работ на 2006 год. | Кривцов А.И. Межеловский Н.В. Конторович А.Э. | 10.2005 |
|  |  | 3.4. Подготовить для рассмотрения на ЭНС проект концепции государственного управления рациональным использованием запасов нефти | Боксерман А.А. Ровнин Л.И. Конторович А.Э. | 01.2006 |
| 4. | Информирует Руководителя Роснедра о положении дел в сфере недропользования в России и за рубежом. | 4.1. Подготовить краткую информационную записку Руководителю Роснедра в связи с вступлением России в ВТО (цели и задачи). | Козловский Е.А. | 05.2005 |
|  |  | 4.2. Подготовить обзорные материалы связи с вступлением России в ВТО | Козловский Е.А. | 09.2005 02.2006 |
|  |  | 4.3. Подготовить информационную записку о положении дел с нефтедобычей за рубежом и в России (проблемы и решения). | Ровнин Л.И. Боксерман А.А. Мазур В.Б. | 11.2005 |
| 5. | Представляет предложения Руководителю Роснедра по взаимодействию с научными, общественными и другими организациями и объединениями, функционирующими в сфере изучения и освоения недр и в смежных областях. | 5.1. Подготовить предложения по взаимодействию Роснедра с Российской академией естественных наук и Российским геологическим обществом. | Зайченко В.Ю. | 03.2006 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 6. | Представляет предложения по важнейшим направлениям научно-исследовательских работ и использованию научного потенциала в сфере геологического изучения и использования недр. | 6.1. Разработать предложения для включения тематики в программу НИОКР МПР России на 2006 г. | Мазур В.Б. Оганесян Л.В. Паламарчук В.К. | 11.2005 |
|  |  | 6.2. Разработать предложения по приоритетным направлениям опережающих НИР (научный поиск) на перспективу до 2010 г. | Ровнин Л.И. Кривцов А.И. Межеловский Н.В. | 04.2006 |
|  |  | 6.3. Рассмотреть новые концептуальные подходы по управлению ресурсами регионов через рыночные (биржевые) механизмы. | Козловский Е.А. Цибульский С.В. Иванов В.Ф. | 08.2006 |
| 7. | Осуществляет общественный контроль над распределением и использованием финансовых средств, направляемых из федерального бюджета на геологическое изучение и освоение недр. | 7.1. Подготовить рекомендации по рациональному использованию прогрессивных методов поиска и разведки месторождений полезных ископаемых в основных геологических регионах России, а также оптимальному распределению ассигнований из федерального бюджета на эти цели. | Кривцов А.И. Оганесян Л.В. Овчаренко А.В. | 03.2006 |
| 8. | Организует научные конференции по актуальным проблемам исследования недр, недропользованию и экономике геологоразведочных работ. | 8.1. Провести конференцию, посвященную проблеме прав собственности на недра и его применению в условиях рыночной экономики. | Брюховецкий О.С. Зайченко В.Ю. | 04.2006 |
|  |  | 8.2. Изучить и обсудить рыночные биржевые механизмы ценообразования на минерально-сырьевые ресурсы и методику исчисления ренты. | Козловский Е.А. Цибульский С.В. Иванов В.Ф. | 09.2006 |
| 9. | Разрабатывает и вносит предложения по совершенствованию организационной структуры управления исследованием недр и недопользованием и научным обеспечением исследования недр. | 9.1. Провести анализ и разработать структурную схему функционирования Роснедра (поручение А.А.Ледовских). | Козловский Е.А. Кривцов А.И. Мазур В.Б. | 07.2005 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|  |  | 9.2. Провести анализ и подготовить рекомендации по организации сопровождения геологоразведочных работ, выполняемых за счет средств федерального бюджета. | Мазур В.Б. Зайченко В.Ю. Старостин В.И. Писарницкий А.Д. | 07.2005 |
|  |  | 9.3. Провести анализ и разработать систему функционирования научно-исследовательских институтов в структурной схеме Федерального Агентства по недропользованию (поручение А.А.Ледовских). | Козловский Е.А. Кривцов А.И. Оганесян Л.В. Федоров Д.Л. | 08.2005 |
| 10. | Выполняет экспертные оценки отдельных проектов региональных организаций по исследованию недр и недропользованию. | 10.1. Рассмотреть предложения о создании Центральной Комиссии по разработке месторождений твердых полезных ископаемых (поручение А.А.Ледовских). | Кривцов А.И. Козловский Е.А.. | 05.2005 |
|  |  | 10.2. Провести анализ состояния законсервированных геологоразведочных скважин с целью вовлечения их в хозяйственный оборот (по Уральскому Федеральному хозяйственный оборот (по Уральскому ФОрвированных геологоразведочных скважин с целью вовлечения иодику иОкругу). | Нестеров И.И. Мазур В.Б. | 09.2005 |
|  |  | 10.3. Рассмотреть ресурсный потенциал «старых» нефтедобывающих районов с целью организации проведения фундаментальных исследований по проблемам повышения КИН. | Муслимов Р.Х. Нестеров И.И | 06.2006 |
| 11. | Участвует в экспертизе по оформлению и регистрации лицензий на право пользования месторождениями или участками недр, а также по рассмотрению и согласованию проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых. | 11.1. Независимая экспертная оценка лицензионных соглашений, проектной и технической документации на разработку месторождений полезных ископаемых. | Секции ЭНС по принадлежности | 05.2005-12.2006 |